## 待定要做的工时
优先级 | 需求名称 | 用户故事 | 关键点（有一定先后顺序，完整内容需双击单元格查看） |  | 疑问点（对应负责人需要跟进） | 小计 | 总计 | 负责人 |  |  | 备注
[8 empty] | 卢俊名 | 廖伦灵 | 谈华宇
p0 | 【3533-商品预警】 营销版移动端增加商品预警 | 作为一个销售企业，希望能快捷知晓经营商品的销售表现，数据预警无订单或销量骤变的商品，以便及时进行经营策略调整，推动业务发展。 | PC管理端- | 1 权限。 2 日志。 |  |  | 64 | 64
|  |  | PC订货端- | 无
|  |  | h5管理端- | 1 首页入口展示调整。 2 商品预警概况及设置，设置页面选项可拖拽。（20） 3 商品预警订阅调整，预览文字不同。（1-3：8） 4 预警商品明细，带有分类和品牌筛选。（20） | 1 订阅设计跟产品需求不符合 2 库存展示是否跟系统设置相关 3 首页新旧返回数据格式兼容问题 4 订阅的“保存”和“预览”按钮显示逻辑 | 48
|  |  | h5订货端- | 无
|  |  | 其它 | 注意： 1 商品预警和客户预警应该是公用一个页面，需要逻辑区分。 2 版本控制：营销版。 3 联调+接口商量（16） | 设计：杨秋旭 产品：肖凤 | 16
p0 | 【3534-客户预警】 营销版客户预警优化 | 大B希望能将自己重点关注的客户预警指标排前面展示，另外，希望能有订货金额骤升/骤降预警，更精准地定位到业绩骤变客户，及时进行应对、维稳。 | PC管理端- | 无 |  |  | 16 | 16
|  |  | PC订货端- | 无
|  |  | h5管理端- | 1 预警概况展示调整，同商品预警概况。 2 预警概况增加 2 种新的指标，拖拽效果同商品预警。 3 预警订阅调整同商品预警订阅。 4 客户画像-行为画像增加提示。 | 1 拖拽过长，要跟设计商量是否要调整 | 12
|  |  | h5订货端- | 无
|  |  | 其它 | 1 联调时间（4） |  | 4
p0 | 【3535-老客户拉新】 二级分销老带新​ | 作为一家上游企业，希望能推动老客户带来更多的新客户，由此需要建立一套激励政策返佣，结算。 | PC管理端- | 1 应用中心开放订货，增加“启用老客户拉新激励”设置项，跟版本有关；有些文字展示调整，提示弹窗内容修改。（12） 2 报表统计菜单调整。 3 老带新业绩统计。 4 老带新业绩统计穿透页。（2-3-4：16） | 1 待确认“商城价格”是否做 2 提成比例和提成方式 3 商机审核时显示的推荐人 4 设计部门筛选条件的展示跟系统不一致 5 报表菜单项确认 6 金额为0是否可点击进入 7 “客户”名称显示是否跟系统设置一直 | 28 | 72 |  | 72
|  |  | PC订货端- | 无
|  |  | h5管理端- | 无
|  |  | h5订货端- | 1 邀请提成页。 2 点击查看邀请教程。（1-2：16） 3 h5订货端分享带小b的标识，到开放商城、注册。（12） | 1 右角标提示点击显示就消失功能待商定 2 客户标识是否后台添加 | 28
|  |  | 其它 | 1 联调（16） |  | 16
p0 | 【3537】营销版版本对比（可延后一个迭代） | 需要在官网、易订货系统内部购买流程中对应的修改版本对比、价格等页面。 | PC管理端- | 无 |  |  | 16 |  |  | 16
|  |  | PC订货端- | 无
|  |  | h5管理端- | 无
|  |  | h5订货端- | 无
|  |  | 其它 | 1 服务购买逻辑添加，购买营销版和生鲜版互斥逻辑。 2 官网的一些显示修改。 | 1 目前只能升级，不能降级，可能就不存在互斥的逻辑。 | 16
p1 | 【3536-拉新优化】 商品分享优化 | 大B希望能获得更高的曝光率，从而获取更多的下游注册客户，因此在分享对外的渠道方式上需要做到极致。 | PC管理端- | 无 |  |  |  | own
|  |  | PC订货端- | 无
|  |  | h5管理端- | 1 生成图片的逻辑。 2 保存的逻辑。 | 生成图片方案待确定
|  |  | h5订货端- | 1 生成图片的逻辑。 2 保存的逻辑。
|  |  | 其它 | 1 全都是app 2 可行性方案待商定 3 图片跨域可能无法生成图片 4 生成图片方案待定
p1 | 【3367-活动触达分享】 文字轮播 | 大B希望能将公司的一些重要通知更直接触达客户，提高促销/通知的曝光，刺激消费，提升销售业绩。 | PC管理端- | 1 应用中心轮播滚动交互。 2 新增广告增加新的字段（12）。 |  | 12 |  |  |  | 48
|  |  | PC订货端- | 无
|  |  | h5管理端- | 无
|  |  | h5订货端- | 1 应用中心设置后，作用到订货端首页，有穿透页面。（20） |  | 20
|  |  | 其它 | 1 联调 16 |  | 16
p2 | 【3525-优化项】 广告链接无法选中未开始的大转盘 | 大B希望能在大转盘活动开始前进行一定的广告预热，从而有效吸引更多人来参与活动。 | PC管理端- | 1 添加筛选条件，但影响到保存的逻辑是否有效，以及生效后h5端抽奖是否正常。（2+1） |  | 3 |  |  |  | 3
p2 | 【3538-客户拜访记录】 客户拜访记录支持商机 | 作为销售主管，希望业务员所有拜访情况都能发表出来，而现只能支持选择已开通订货账号的客户，因此希望能支持选择“商机”，以便全面管控业务员的拜访工作。 | h5管理端- | 1 pop层里面再加一层，这个逻辑可能有问题。 2 新增商机页面，这个商机是另外一种类型商机，新增后不开通帐号。审核商机的时候，要把商机的id带到新增的客户页面。 | 1 新增商机是否有必要（已确定，要做） |  |  |  | own
|  |  | pc管理端- | 1 影响到了PC管理端的商机审核和客户新增。 2 保存的时候，要额外的增加商机的id。 | 1 同一个手机号时，是否与原来账号密码相关联。（不关联） 2 信息不全，新增的客户可能有问题（这个跟后台确定了，不影响） 3 这种商机跳到编辑页，是否可以行？跳到商机新增页，会添加额外的逻辑。
p2 | 【3438-优化项】 商品促销、组合促销体验优化 | 大B希望在创建商品、组合促销的时候，能更直观看到可选择参加活动的商品和价格。 | PC管理端- | 1 置灰已参加活动的商品，并加上标签。 2 代下单新增一列“市场价”。 | [5 empty] | 2
p2 | 【3442-优化项】 促销赠品选择后的单位展示优化 | 大B和小b都希望在看到赠送多个赠品的时候，会赠送哪种单位（现有方案在多单位情况下会存在歧义）。 | 各个端都有 | 1 PC管理端和h5管理端较容易修改。 2 PC订货端和h5订货端比较麻烦。 |  | 16 |  |  |  | 16
p3 | 【3364-大转盘优化】 大转盘指定客户 |  | PC管理端- | [6 empty] | 32
p3 | 【3507-优化项】 优惠券优化删除、作废和复制功能 | 大B希望能将过期的优惠券活动优惠券活动清除，并快速复制建错的优惠券活动。 | PC管理端- | 1 列表、详情、详情短信通知 2 h5订货端活动详情（1-2：14） 3 联调（4） | 1 作废的状态，活动详情的状态是什么样子 2 结束和作废的状态区别 3 需求中“作废促销单”什么含义 | 18 |  |  | 18
p3 | 【3530-优化项】 组合促销条数限制上调 | 大B希望能够创建更多的组合促销活动（现在是30条），便于更多的商品进行组合去做活动销售。
[8 empty] | 80 | 90 | 117